幸福工程——救助贫困母亲行动

项 目 管 理 手 册

中国人口福利基金会

幸福工程组织工作委员会办公室

目   录

第一部分  幸福工程简介…………………………………………3

一、项目背景……………………………………………………………3

二、项目概况……………………………………………………………3

第二部分  项目管理……………………………………………………4

一、管理制度…………………………………………………………4

二、项目运作……………………………………………………………5

三、档案管理…………………………………………………………7

四、数据统计……………………………………………………………8

五、考察评估……………………………………………………………8

六、情况通报……………………………………………………………10

第三部分  资金管理…………………………………………………10

一、捐赠……………………………………………………………10

二、资金拨付………………………………………………………11

三、资金使用…………………………………………………………11

四、资金监管…………………………………………………………12

五、资金回收…………………………………………………………12

六、回收资金的再使用…………………………………………………13第四部分  结对救助…………………………………………………14

一、项目发起…………………………………………………………14

二、个案收集…………………………………………………………14

三、善款使用……………………………………………………………15

四、信息发布……………………………………………………………15第五部分 信息披露…………………………………………………15

一、原则………………………………………………………………15

二、内容………………………………………………………………15

三、地方信息审核……………………………………………………16

四、信息查看…………………………………………………………16

第六部分  宣传筹资…………………………………………………16

一、宣传资料……………………………………………………16

二、宣传方式…………………………………………………………16

第一部分  幸福工程简介

一、项目背景

1994年，中国政府出台了《八七扶贫攻坚计划》。当时，中国的8000万贫困人口中有一特殊的群体—贫困母亲。她们生活在极度贫困状态，口粮不足，缺乏收入来源，享受不到文化教育、卫生保健等基本社会福利。她们大多生存在山区、滩区、深山区、荒漠区、黄土高原和库区，地域偏僻，交通不便，信息闭塞，经济落后，生存条件极为恶劣。她们中80%以上是文盲，85%患有各种妇科疾病。这不仅影响到她们的家庭幸福和后代的健康成长，还直接影响了贫困地区经济和社会的发展。母亲的幸福与否直接关系到家庭的幸福，也关系到社会的和谐与稳定。因此,不能漠视母亲的贫困问题。

二、项目概况

1．项目名称：“幸福工程——救助贫困母亲行动”。

2．创立时间：1995年2月28日

3．组委会主任：顾秀莲（现任），王光美（首任）

4．发起单位：中国人口福利基金会、中国计划生育协会、中国人口报社。

5．救助对象：贫困母亲（特别是实行计划生育的贫困母亲）。

6．宗    旨：动员社会资源，关爱贫困母亲，提升发展能力，建设幸福家庭。

7．任    务：帮助贫困母亲发展生产、勤劳致富；普及科学知识、转变思想观念；改善健康状况、提高身体素质。简称“治穷、治愚、治病”。

8．“治穷”模式：“小额资助，直接到人，滚动运作，劳动脱贫”。

9．组织机构

第二部分  项目管理

一、管理制度

1.规章制度：《幸福工程——救助贫困母亲行动管理办法》、《幸福工程项目实施方案》、《幸福工程省级专项基金管理办法》等规章制度（以上文件均为全国组委会制定。详见附件），是实施“幸福工程”项目的依据。

2.项目招标

2.1招标目的

2.1.1 给每个有开展“幸福工程”项目积极性、符合设点条件的市、县以公平竞争的机会；

2.1.2  使“幸福工程”项目运作更加透明，增强公信力；

2.1.3  扩大“幸福工程”知名度和影响力。

2.2 招标原则：公开、公平、公正；

2.3 招标范围：已建或未建“幸福工程”项目点的县、市(每年可侧重不同的省区)；

2.4 招标程序

2.4.1 全国组委会在基金会网站发布年度项目招标信息；

2.4.2 各地以县、市（县级市）为单位，通过电子邮箱分别向省级组委会和全国组委会提交项目申报资料；

2.4.3 “幸福工程”项目办公室对各地提交的项目资料进行初审后报基金会“幸福工程项目评审小组”审定;

2.4.4 项目评审小组审定后经理事长办公会确定项目资金投向。

2.4.5 项目审批通过后，国内部（暨幸福工程办公室）按照“幸福工程”项目运作程序执行。

2.5 评审小组: “幸福工程项目评审小组”成员由专家、捐赠方、基金会秘书长、副秘书长、各部部长及相关人员组成。

2.6招标资料：《幸福工程项目招标指南》（以下简称《招标指南》）、《幸福工程项目申请表》（以下简称《申请表》）、《幸福工程项目文本》范本（以下简称《项目文本》）（见附件）。

二、项目运作

1.项目设立

1.1设点标准

1.1.1 老、少、边、穷地区;

1.1.2 申请项目的县（市）政府有较高的积极性;

1.1.3 项目申报县（市）有一支责任心强的项目执行队伍;

1.1.4 项目申报县(市)有还款保障或担保措施;

1.1.5 按照要求及时披露每个实施阶段的项目信息；

1.1.6项目周期结束后能按期如数还款。

1.1.7 能按照要求作项目终期评估报告并提交全国组委会。

1.2 设点程序

1.2.1发布信息

1.2.2 项目申报

2.1.3 项目审核

2.1.4 项目批准

[以上详细内容见“一.2.2.4” “招标程序”]

2.1.5 项目设立。全国组委会办公室通过省级组委会为项目点（县、市）发立项通知。

2.1.6 协议签署。评审后，凡被确定为幸福工程项目点的县、市，统一到基金会签署《幸福工程救助贫困母亲项目协议书》，基金会同时举行“幸福工程项目签约仪式”，并邀请新闻媒体参加，予以报道。

2.1.7 项目培训。签约仪式后，幸福工程全国组委会项目官员对即将实施幸福工程项目的县、市项目管理人员进行培训。

2. 项目实施

国、省、市、县四级《幸福工程救助贫困母亲协议书》（以下简称《协议书》）签署协议；项目县（市）将受助母亲信息录入项目管理软件；全国组委会寄发拨款通知并通过省组委会下拨项目款；项目县（市）按照《协议书》要求发放项目款，并提交项目执行资料；县（市）项目办监管项目款的使用，并对受助母亲开展的生产项目进行跟踪服务，省、全国组委会监管。（项目监管措施参看本手册除第二部分的其他内容）。

3. 项目结束

3.1 结束时间：以《幸福工程——救助贫困母亲项目协议书》为准；

3.2 资金回收：详见本本手册“第三部分 资金管理”；

3.3 项目评估:详见本手册第一部分 “五、考察评估”。

三、档案管理

档案管理是“幸福工程”项目管理中的重要环节，它不仅记录下“幸福工程”的发展轨迹，为考察评估提供文献资料，为项目监管提供依据，也可向社会展示“幸福工程”的救助成果。

1.档案收集

凡与“幸福工程”相关的文字、声像资料都须进行收集。

2.档案类型

“幸福工程”档案分为“永久”、“长期”、“资料”三种类型。

2.1 永久型。需永久保存的文献资料，含“幸福工程”各项规章制度、《幸福工程项目协议书》在内的相关文字资料、影像资料、照片、统计数据、项目评估报告、《创建幸福家庭幸福工程特刊》（《幸福工程通讯》）、媒体报道等。

2.3长期型。保存时间十年，全国组委会下发《通知》等。

2.4资料型。各省报“幸福工程简讯”、年度总结报告等。

3.档案归类

3.1 《幸福工程项目协议书》配套档案

该档案资料以项目县为单位进行整理装订。内容包括：《幸福工程项目协议》（需扫描保存电子版并传办公室）；全国组委会下发设立项目点通知；全国组委会下发拨付项目款通知；新建项目点所在省拨付项目款回执；项目点《幸福工程项目款申请表》、项目点撰写《项目文本》及每轮《救助母亲名单》。

3.2 影像资料整理

包括照片、视频等。该档案按照事件发生的时间、内容归类整理

并刻录光盘。

3.3 媒体报道资料整理

将年度有关媒体报道的文字资料剪贴,并装订;网络下载幸福工程相关报道,打印并装订。

四、 数据统计

1.管理软件

1.1 启用时间。2007年，国、省、市、县四级《幸福工程项目管理软件》正式启用。

1.2 软件功能。该软件具有信息收集、录入、查询、统计、联网上报等功能。

1.3 软件登陆。用户名：000；密码：000。

1.4 统计内容。详见《幸福工程项目管理软件》（电子版）。

1.5软件使用。详见附件8《幸福工程项目管理软件使用说明》（全国组委会版）

2. 统计表格

2.1幸福工程省级组委会（办公室）统计表

2.2幸福工程年终数据统计表

2.3幸福工程项目点统计表(以省为单位统计)

2.4幸福工程项目点资金使用情况统计表

2.5幸福工程项目点受损情况统计表

2.6省级专项基金统计表（2010年以前全国组委会投入资金及各省年度筹募资金中的治穷资金，转入省级专项基金）。

2.7幸福工程网络结对救助统计表

2.8 捐款统计表(含中直、中央国家机关、社会各界、各项活动募款统计)

2.9 捐赠机构结对救助统计表(含省结对，中直、中央国家机关结对、慈善活动、企业等统计)

2.10幸福工程大事记录表

五、考察评估

考察评估以项目点自我评估及省级组委会抽查评估为主，全国组委会办公室择时组织专家评估。

1.考评时间

1.1前期考评。项目设立前，对申报“幸福工程”项目实施地评估，确认项目的可行性（从组织建设、专兼职队伍、受助母亲的筛选、生产项目的确认及风险防范等）。

1.2 年度考评。项目周期内（项目协议期），每年11月前，项目县（市）对目实施情况进行自我总结或评估，并将总结或评估报告上传至幸福工程网页，全国组委会项目办审核后提交。

1.3 终期考评。项目周期（项目协议期）结束后的评估。各项目县（市）对三年的项目实施情况进行评估，形成评估报告，并将评估报告上传至幸福工程网页，全国组委会项目办审核后提交。

2. 考评方式

2.1 审核资料。项目实施前,审核项目点上报的《项目文本》及《申请表》,了解实施地情况，审核项目可行性；项目实施中，审核项目点上报年度项目总结报告，总结经验，发现问题，督促整改。

2.2 电话了解。通过与省组委会、申报地及受助母亲本人电话沟通了解项目运作相关情况，随时掌握项目发展动态。

2.3 实地考察。

2.3.1考察时间:制定年度考察计划，项目周期内新设项目点全部调研考察完毕（新点老点结合）。考察项目可行性、信息真实性、及项目效益。

2.3.2考察方式:入户走访,向受助母亲了解情况;访谈,向省、市、县项目管理者了解情况；座谈，召集受助母亲座谈会，了解情况、听取意见；查看档案，了解资金收支情况及项目实施情况。

2.3.3考察前准备：考察方案及预算并按程序报批；考察省（区）、县项目实施情况文字材料；受助母亲典型资料（每个项目点1-2个）；考察省（区）项目资金使用情况统计表（国、省资金）。

2.3.4考察结果：撰写调研、考察报告；完善受助母亲案例故事。上述内容在幸福工程网页、微博、微信发布。

3.考评机构

2.1 项目县、市自我评估总结（每年度）

2.2 省级组委会、办公室抽查评估（每年度）

2.3 全国组委会办公室抽查评估（每年度）

2.4邀请专家团队抽查评估（视情况确定）

2.5 邀请捐赠者组成志愿者团队参与全国组委会或专家团队的评估（视情况确定）。

4.撰写报告

4.1 项目启动报告。项目点（县）项目启动后须将项目启动的相关情况，包括救助资金的发放情况向全国组委会通报。

4.1 年度评估报告。项目点（县）按照全国组委会要求，每个项目年度须对项目实施情况进行分析总结，并报省级组委会和全国组委会。

4.2 终期评估报告。项目周期结束后一个月内，项目点（县、市）在返还救助款的同时必须向全国组委会提交项目周期运行评估报告，全国组委会将根据该项目点实施情况考虑下一周期的项目实施。

4.3考察评估报告。基金会的历次考察评估活动写出报告,并在中国人口福利基金会官方网站公布。

4.4 评估报告要求。评估报告以实际数据为依据，并有案例分析与展示，展示项目实施的经济效益与社会效益，避免内容空洞。

六、情况通报

各“幸福工程”项目县（市）应将项目启动、项目实施、项目终结三个结段内容及受助母亲典型案例、管理者典型案例等，在幸福工程网页做信息发布，每年不少于4篇，发布信息就图文并茂。

- 信息反馈

1.及时向捐赠方寄送捐赠票据及捐赠证书.

2.督促结对救助地区，定期上报救助信息。

3.收集整理项目资金使用及运作情况，并通过不同方式向捐赠方反馈。

第三部分  资金管理

一、捐 赠

1.资金捐赠。

捐款途径：银行、邮局、网络（支付宝、网银）三种途径，可通过基金会官方网站查询，捐赠人捐赠时需注明捐款用向。5万以上捐款需签署捐赠协议，协议参照基金会固定范本。

捐赠反馈。为捐赠人开具并寄送捐赠证书、捐赠票据。定期向捐赠方反馈项目实施情况图文资料。

2.物资捐赠

物资捐赠需按基金会要求及范本，提供包括捐赠协议、公允价值说明、物资移交清单、接收方签收单等完整资料，基金会才可视为捐赠，并开具捐赠发票。物资捐赠一般要求捐赠方承担运输费用，将直接发（运）到项目地。

二、资金拨付

1.签署协议。全国组委会与省、市、县签署四级《幸福工程——救助贫困母亲行动项目协议书》；

2．全国组委会通过省级组委会、办公室给项目点下发拨款通知；

3．项目负责人填写《支出凭单》、拟定拨款请示，连同协议书及项目县收款账号、开户行、开户名称等，通过办公室报请秘书长签字；

4.秘书长签批后,项目负责人将第“3”条中的资料交财务拨款；

5.省组委会收到汇款后，5个工作日内须将项目款拨付至项目县（市）并将拨款回执及财务票据寄回全国组委会，项目县（市）收到项目款后在10个工作日内将项目款发给受助母亲，并在15个工作日内将项目执行资料寄回中国人口福利基金会。

三、资金使用

1.使用方向。全国组委会下拨各项目县（市）的项目款及各省组委会以“幸福工程”名义募集的善款必须全部用于“幸福工程—救助贫困母亲行动”项目（三治项目及宣传推广活动）。

2.使用周期。2010年以前，全国组委会会拨付的项目资金使用周期5年；2010年以后，全国组委会拨付项目资金使用周期3年。

3.资助金额。

3.1 项目县（市）：根据实际情况，项目县（市）投入救助金额分为：50万元、100万元、200万元（根据实际情况可增加项目款额度或追加项目款）。

3.2 受助者：每位受助母亲资助金额不超过5万元。

四、资金监管。

1. 监管组织

1.1捐赠企业、单位及个人；

1.2 幸福工程全国组委会;

1.3 幸福工程省级组委会、办公室。

2.监管方式

2.1 电话访谈(对省、县级幸福工程机构及受助母亲);

2.2 信息披露（对每个项目点资金使用及项目运行情况按时段进行披露）；

2.3 项目管理软件数据资料上报查阅;

2.4 项目年度评估报告及项目终期评估报告审核;

2.5 实在考察评估。

五、资金回收

1.回收方式

1.1 项目运作周期结束前两个月,向省、县、市下发上缴项目款提示通知。

1.2 2010年以前，全国组委会投资设立的项目到期后回收到省级组委会、办公室，其所有权属中国人口福利基金会幸福工程项目，使用权属省级组委会、办公室，并按照《幸福工程省级专项基金管理办法》执行。

1.3 2010年以后，全国组委会投资设立的项目到期后回收到全国组委会。

2.回收渠道。由县（市）项目办将项目款通过省级幸福工程组委会汇到中国人口福利基金会账户。

3.回收时间。以《协议书》及《项目文本》规定时间为准。

4.回收金额。项目“治穷”资金。

六、回收资金的滚动使用

1. 资金用向

项目资金回收后再一周期运作原则上可优先在上一个项目点使用。

2．使用条件

2.1 项目“治穷”资金能按协议要求如期全额返回全国组委会；

2.2 受助母亲的还款率100%，脱贫率80%以上；

2.3 项目实施过程中能按照全国组委会要求上报信息

2.3.1 项目启动仪式及受助母亲现场签署协议领取救助款的图文资料；

2.3.2 每个年度评估总结;

2.3.4 项目周期内每轮受助母亲名单及发款时的图文资料;

2.3.5 受助母亲脱贫致富的典型案例(项目周期内,每个上报项目点不少于6个);

2.3.6 项目终期评估报告。

第四部分  结对救助

一、项目发起

1.发起原因。使公益项目更透明，可信度更高，吸引更多爱心人士参与。

2.发起时间。自2005起实施网络结对救助。

二、个案收集

1、于全兴拍摄的个体资料;

2、项目点提供的贫困母亲资料;

3、发动志愿者拍摄并提供贫困母亲资料

三、善款使用

1. 制作结对救助表；

根据捐款情况及贫困母亲信息，列出结对救助表；

2．为项目点下发结对救助通知；

3. 本级报批（填写支出凭单，报领导签批拨款）。

四、信息发布

1.发布渠道

1.1在中国人口福利基金会网站幸福工程专栏登载。

1.2 与其他门户网站合作。目前已同易宝支付合作此项目。

2.发布方法

2.1 收集、整理贫困母亲个案资料（文字、照片）。

2.2 上传。进入中国人口福利基金会网幸福工程专栏后台，在结对救助专栏上传母亲个案资料。

3.发布内容

3.1 贫困母亲受助前的文字与照片;

3.2 受助母亲接受捐款的照片,感谢信;

3.3 救助效果。脱贫后的生产、生活照片及文字资料。

3.4 脱贫故事。受助母亲的典型案例。

- 信息反馈

1.及时向捐赠者寄送捐赠票据及捐赠证书.

2.督促结对救助地区，定期上报（半年一次）救助信息。

3.每年整理持续捐赠人的结对救助信息反馈捐赠方。

第五部分  信息披露

一、原 则：及时准确，实事求是，图文并貌。

二、内 容

1.考察：领导检查、各级考察、捐赠者考察、各级项目评估

2.运作：项目实施地基本情况、项目启动与每一轮救助款发放、受助母亲名单、受助母亲从事生产状况、项目效益。

3.案例：捐赠者爱心故事、受助母亲脱贫故事、管理者奉献故事

幸福项目管理软件内容填报等

4.志愿活动：志愿者参与公益项目活动内容。

5.渠道：幸福工程网页(后台登录，用户名：×××、密码:××××)、各省通讯及自有网站、记者采访报道、各网络报道

三、地方信息审核。为让项目信息及时、准确向社会发布，“幸福工程”专栏为各省、市、县搭建了信息发布平台。各地发布信息经项目负责人审核后方可在“幸福工程”页面显示。

四、信息查看。为及时了解掌握捐助情况及社会公众对项目的关注，“幸福工程”专栏后台设置了“捐助意向”、“网友留言”栏目，要随时查看，掌握捐助情况和网友动态。

第六部分  宣传劝募

一、宣传资料

《王光美与幸福工程》、《回报母爱》、《幸福工程宣传片》、幸福工程主题曲《牵着你的手》、《幸福工程十五周年摄影展画册》、《幸福工程100例》、《公益项目评估——以幸福工程为例》（清华大学公共管理学院NGO研究所）、《幸福工程项目评估》（中国社会科学院农村发展研究所）宣传册、小折页等。

二、宣传方式

1．传统方式

1.1街头宣传。组织志愿者通过发放宣传品、展板介绍。

1.2视觉媒体运用。通过人物访谈、公益广告、专题报道等开展宣传推广，引导社会公从参与公益事业，支持幸福工程。

1.3平面媒体运用。通过公益信息发布、人物访谈。

1.4 通过举办慈善活动。如:慈善义演、慈善晚会等。

2.现代手段

2.1网络媒体。与各门户网站合推出公益项目；利用微博等网络工具宣传公益项目。

2.2 拍摄微电影。通过微电影讲述公益项目中的感人帮事，引起公众的关注。

2.3 其它与时俱进的宣传手段。

通过以上宣传推广方法时，适时进行劝募活动。

# Text boxes

法律顾问

幸福工程全国组织工作委员会

监察委员会

幸福工程全国组委会办公室

省级幸福工程组委会

宣传推广

善款劝募

对外联络

项目管理

省级幸福工程组委会办公室

市、县幸福工程项目办公室

乡（镇）幸福工程项目办公室

村幸福工程项目办公室